План работы (Дорожная карта)

по реализации работы в психолого-педагогических классах

(10ППК и 11 ППК) в МБОУ « СОШ №20»

г.Дербент в 2024 –2025 учебном году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятие** | **Результат** | **Ответственные** | **Сроки** |
| 1 | Педсовет Включение в повестку заседания педагогического совета вопроса  «О реализации проекта ПППК  в МБОУ « СОШ №20» г.Дербент в 2024-2025учебном году» | Протокол педсовета | директор  заместитель директора | 29.08.2024 |
| 2 | Разработка и утверждение  Дорожной карты по ППК | Дорожная карта о ППК | заместитель директора | с 01 по 31 августа 2024г. |
| 3 | Разработка и утверждение индивидуальных учебных планов (ИУП) участников проекта- обучающихся 10 и 11 классов | Учебные планы (ИУП) Список обучающихся-  участников ППК  Комплектование классов | заместитель директора  Классные руководители 10 и 11 классов | с 01 по 31 августа 2024г. |
| 4 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов,  рабочих программ элективных курсов (ЭК) по выбору, рабочих программ курсов внеурочной деятельности  в соответствии с ИУП обучающихся-участников  проекта | Рабочие программы учебных предметов Рабочие программы  элективных курсов по выбору Приказ о реализации элективных курсов по выбору, о назначении руководителей | заместитель директора  Руководители ШМО | до 01.09.2024 |
| 5 | Определение темы индивидуальных проектов обучающихся-участников проекта  Назначение руководителей индивидуальных проектов | Приказ об утверждении тем индивидуальных проектов обучающихся-участников проекта и назначении руководителей проектов | заместитель директора  Руководители ШМО | до 01.09.2024 |
| 6 | Формирование плана работы школьных методических объединений  (включение в План работы ШМО вопроса методического  сопровождения реализации проекта ПППК) | План работы ШМО | заместитель директора  Руководители ШМО | до 01.09.2024 |
| 7 | Круглый стол  «Реализация проекта ПППК в рамках учебного предмета» | Методические материалы  учителей-предметников (размещение на сайте) | заместитель директора  Руководители ШМО  Гаджиева М Р., ответственный за сайт | Ноябрь 2024 |
| 8 | Неделя Психологии | Викторины, тестирования | педагог-психолог | Ноябрь 2024г |
| 9 | Родительское собрание  «Будущая профессия: | Протокол собрания | заместитель директора  педагог-психолог | Декабрь 2024 |
| 10 | День ученического самоуправления | Уроки, квесты | педагог-психолог | Декабрь 2024 |
| 11 | Профориентационное тестирование обучающихся- участников проекта ПППК | Аналитическая справка | заместитель директора  Руководители ШМО ,  педагог-психолог | Декабрь 2024  Май 2025 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Выбор детей» |  | Классный руководитель 10 класса |  |
| 12 | Участие в научно-практической  конференции  «Шаг в будущее» | Работы участников | Классный руководитель 10 класса  педагог-психолог | февраль 2025 |
| 13 | Участие  в Образовательном Квесте  «Как найти свое признание» | Работы участников | Классный руководитель 10 класса  педагог-психолог | февраль 2025 |
| 14 | Участие во Всероссийских диктантах, конкурсах, олимпиадах | Работы участников | педагог-психолог | В течение года |
| 15 | Сетевое взаимодействие с Пед.Колледжем г .Дербент | Семинары, обмен опыта | педагог-психолог | В течение года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Профориентационные мероприятия  для обучающихся и родителей 8 – 9 классов  в рамках программы  «Проф-старт» | План мероприятий, направленных на привлечение обучающихся 8 – 9 классов  к участию в проекте ППК | заместитель директора  Классные руководители  , педагог-психолог | В течение учебного года |
| 17 | Педагогические пробы обучающихся-участников | Приказ о назначении  педагогических наставников График мероприятий | заместитель директора  Классный руководитель 10 класса | Декабрь 2024– май 2025 |
| 18 | проект ПППК (организация перемен, организация и проведение классного часа, посещение уроков, подготовка и проведение фрагментов уроков, подготовка и  проведение родительских собраний и т.д) | Методические разработки мероприятий | педагог-психолог | В течение года |
| 19 | Педагогическая практика обучающихся-участников ППК 10 и 11 классов в летнем пришкольном лагере | Приказ о назначении педагогических наставников График мероприятий Методические разработки  мероприятий | ,зам директора по ВР  классные руководители 10 и 11 классов | Июнь 2025 |
| 20 | Круглый стол  с приглашением родителей Диалог поколений  «Разговор о современном учителе» | Программа мероприятия Статья на сайт | заместитель директора  Классный руководители  педагог-психолог | Апрель 2024 |
| 21 | Мониторинг Анализ выполнения  мероприятий Плана работы (Дорожной карты)  Проект плана работы на 2025-2026учебный год | Чек-лист мониторинга Аналитическая справка Проект Плана работы | заместитель директора  Классный руководители  педагог-психолог | Июнь 2025 |

**Директор МБОУ СОШ №20 Абиева Д.Я.**