План работы (Дорожная карта)

 по реализации работы в психолого-педагогических классах

(10ППК и 11 ППК) в МБОУ « СОШ №20»

 г.Дербент в 2024 –2025 учебном году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятие** | **Результат** | **Ответственные** | **Сроки** |
| 1 | Педсовет Включение в повестку заседания педагогического совета вопроса«О реализации проекта ПППКв МБОУ « СОШ №20» г.Дербент в 2024-2025учебном году» | Протокол педсовета |  директор заместитель директора | 29.08.2024 |
| 2 | Разработка и утверждениеДорожной карты по ППК | Дорожная карта о ППК |  заместитель директора | с 01 по 31 августа 2024г. |
| 3 | Разработка и утверждение индивидуальных учебных планов (ИУП) участников проекта- обучающихся 10 и 11 классов | Учебные планы (ИУП) Список обучающихся-участников ППККомплектование классов | заместитель директора Классные руководители 10 и 11 классов | с 01 по 31 августа 2024г. |
| 4 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов,рабочих программ элективных курсов (ЭК) по выбору, рабочих программ курсов внеурочной деятельностив соответствии с ИУП обучающихся-участниковпроекта | Рабочие программы учебных предметов Рабочие программыэлективных курсов по выбору Приказ о реализации элективных курсов по выбору, о назначении руководителей |  заместитель директора  Руководители ШМО | до 01.09.2024  |
| 5 | Определение темы индивидуальных проектов обучающихся-участников проектаНазначение руководителей индивидуальных проектов | Приказ об утверждении тем индивидуальных проектов обучающихся-участников проекта и назначении руководителей проектов |  заместитель директора  Руководители ШМО | до 01.09.2024 |
| 6 | Формирование плана работы школьных методических объединений(включение в План работы ШМО вопроса методическогосопровождения реализации проекта ПППК) | План работы ШМО |  заместитель директора  Руководители ШМО | до 01.09.2024 |
| 7 | Круглый стол«Реализация проекта ПППК в рамках учебного предмета» | Методические материалыучителей-предметников (размещение на сайте) |  заместитель директора  Руководители ШМО Гаджиева М Р., ответственный за сайт | Ноябрь 2024 |
| 8 | Неделя Психологии | Викторины, тестирования | педагог-психолог | Ноябрь 2024г |
| 9 | Родительское собрание«Будущая профессия: | Протокол собрания |  заместитель директора  педагог-психолог | Декабрь 2024 |
| 10 | День ученического самоуправления | Уроки, квесты | педагог-психолог | Декабрь 2024 |
| 11 | Профориентационное тестирование обучающихся- участников проекта ПППК | Аналитическая справка |  заместитель директора  Руководители ШМО , педагог-психолог | Декабрь 2024Май 2025 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Выбор детей» |  | Классный руководитель 10 класса |   |
| 12 | Участие в научно-практическойконференции«Шаг в будущее» | Работы участников | Классный руководитель 10 класса педагог-психолог | февраль 2025 |
| 13 | Участиев Образовательном Квесте«Как найти свое признание»  | Работы участников | Классный руководитель 10 классапедагог-психолог | февраль 2025 |
| 14 | Участие во Всероссийских диктантах, конкурсах, олимпиадах | Работы участников | педагог-психолог | В течение года |
| 15 | Сетевое взаимодействие с Пед.Колледжем г .Дербент | Семинары, обмен опыта | педагог-психолог | В течение года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Профориентационные мероприятиядля обучающихся и родителей 8 – 9 классовв рамках программы«Проф-старт» | План мероприятий, направленных на привлечение обучающихся 8 – 9 классовк участию в проекте ППК |  заместитель директора Классные руководители , педагог-психолог | В течение учебного года |
| 17 | Педагогические пробы обучающихся-участников | Приказ о назначениипедагогических наставников График мероприятий | заместитель директора Классный руководитель 10 класса | Декабрь 2024– май 2025 |
| 18 | проект ПППК (организация перемен, организация и проведение классного часа, посещение уроков, подготовка и проведение фрагментов уроков, подготовка ипроведение родительских собраний и т.д) | Методические разработки мероприятий | педагог-психолог | В течение года |
| 19 | Педагогическая практика обучающихся-участников ППК 10 и 11 классов в летнем пришкольном лагере | Приказ о назначении педагогических наставников График мероприятий Методические разработкимероприятий | ,зам директора по ВРклассные руководители 10 и 11 классов | Июнь 2025 |
| 20 | Круглый столс приглашением родителей Диалог поколений«Разговор о современном учителе» | Программа мероприятия Статья на сайт |  заместитель директора Классный руководители педагог-психолог | Апрель 2024 |
| 21 | Мониторинг Анализ выполнениямероприятий Плана работы (Дорожной карты)Проект плана работы на 2025-2026учебный год | Чек-лист мониторинга Аналитическая справка Проект Плана работы |  заместитель директора Классный руководители  педагог-психолог | Июнь 2025 |

 **Директор МБОУ СОШ №20 Абиева Д.Я.**